(Vai trò: Hiệu trưởng Trường THCS Hàn Thuyên, phường Nam Định)
Triển khai học bạ số năm học 2025–2026

## I. Căn cứ pháp lý bắt buộc triển khai

Nhà trường triển khai học bạ số năm học 2025–2026 trên cơ sở các văn bản chỉ đạo sau:

- Quyết định số 3016/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2025 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chuẩn hóa định dạng dữ liệu học bạ số (định dạng XML, giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy).

- Công văn số 7282/BGDĐT-GDPT ngày 11/11/2025 về việc tăng cường chỉ đạo triển khai học bạ số từ năm học 2025–2026 trên phạm vi toàn quốc.

- Công văn số 85/SGDĐT (2026) và Kế hoạch triển khai học bạ số năm học 2025–2026 của Sở GDĐT (đối với các trường phổ thông), quy định rõ lộ trình, trách nhiệm và thời hạn đồng bộ dữ liệu.

- Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện học bạ số tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Nghị định 45/2020/NĐ-CP (TTHC trên môi trường điện tử) và 68/2024/NĐ-CP (chữ ký số chuyên dùng công vụ).

## II. Mục tiêu triển khai tại Trường THCS Hàn Thuyên

- Thực hiện 100% học sinh có học bạ số từ năm học 2025–2026.

- Học bạ số được ký số, xác thực điện tử, có giá trị pháp lý, thay thế học bạ giấy trong quản lý, xét lên lớp, tuyển sinh.

- Đồng bộ dữ liệu đúng hạn với CSDL học bạ số của Bộ GDĐT; sẵn sàng kết nối VNeID khi sử dụng TTHC.

## III. Tổ chức bộ máy triển khai trong nhà trường

### 1. Thành lập Tổ công tác triển khai học bạ số

(Quyết định của Hiệu trưởng)

- Tổ trưởng: Hiệu trưởng

- Tổ phó: Phó Hiệu trưởng (phụ trách chuyên môn – CNTT)

- Thành viên:

  - Tổ trưởng chuyên môn

  - Giáo viên chủ nhiệm

  - Nhân viên CNTT / Văn thư

  - Kế toán (phối hợp chữ ký số)

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng kế hoạch, quy trình nội bộ.

- Tổ chức tập huấn, kiểm tra dữ liệu.

- Chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác học bạ số.

## IV. Các văn bản nhà trường cần ban hành

Nhà trường phải ban hành đầy đủ 05 văn bản nội bộ sau:

- Kế hoạch triển khai học bạ số năm học 2025–2026

  - Mục tiêu – lộ trình – phân công – tiến độ.

- Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng học bạ số

  - Quy định rõ: tạo lập – chỉnh sửa – ký số – thu hồi – bảo mật dữ liệu.

- Quyết định phân công trách nhiệm tạo lập học bạ số

  - GVCN, GV bộ môn, PHT, Hiệu trưởng.

- Quy trình xử lý sai sót, điều chỉnh dữ liệu học bạ số

  - Có biên bản, lưu vết, người chịu trách nhiệm.

- Thông báo tới CMHS và học sinh

  - Về giá trị pháp lý, quyền tra cứu, sử dụng học bạ số.

## V. Quy trình nghiệp vụ triển khai học bạ số (chuẩn áp dụng)

### Bước 1. Chuẩn bị điều kiện kỹ thuật

- Phần mềm quản lý học bạ số đạt chuẩn Quyết định 3016.

- 100% CBQL, GVCN có chữ ký số chuyên dùng công vụ.

- Rà soát hạ tầng mạng, sao lưu, bảo mật dữ liệu.

### Bước 2. Tạo lập dữ liệu học bạ số

- Dữ liệu cá nhân HS (đối soát CSDL ngành).

- Kết quả học tập, rèn luyện theo CTGDPT 2018.

- GVCN chịu trách nhiệm nhập và kiểm tra ban đầu.

### Bước 3. Kiểm tra – xác nhận – ký số

- Tổ chuyên môn và PHT kiểm tra logic, đối chiếu.

- Hiệu trưởng ký số xác nhận học bạ.

- Học bạ số có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

### Bước 4. Đồng bộ dữ liệu

- HS hoàn thành chương trình lớp học:
Hoàn thành trước 25/6/2026.

- HS có sai sót, điều chỉnh:
Hoàn thành trước 10/8/2026.

### Bước 5. Khai thác và sử dụng

- Sử dụng trong xét lên lớp, chuyển trường, tuyển sinh.

- CMHS/HS tra cứu khi thực hiện TTHC theo quy định.

## VI. Công tác tập huấn – kiểm tra – giám sát

- 100% giáo viên được tập huấn sử dụng phần mềm, chữ ký số.

- Kiểm tra định kỳ theo học kỳ và cuối năm học.

- Báo cáo tiến độ, khó khăn về Phòng VH-XH/Sở GDĐT đúng thời hạn.